Утверждаю

Директор школы                      Н.С.Наумова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в МКОУ «Вишнёвская СШ»  в 2024 году

| № п/п | # Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 |  | 4 |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |  |  |  |  |
|  | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) году по всем предметам. | август 2023 г. |  | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) по всем предметам. | август 2023 г. |  | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | Рассмотрение итогов ГИА — 9 и ГИА — 11 на заседаниях школьных методических объединений учителей – предметников | август 2023 г. |  | заместитель директора по УВР,руководители м/о |
|  | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году и вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА- 11 в 2024 году на педагогическом совете | август 2023 г. |  | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | Размещение отчета о проведении ГИА в 2023 году в разделе публичного доклада на официальном сайте ОУ | август 2023 г. |  | заместитель директора по УВР |
| II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
|  | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2023/2024, 2024/2025 учебные года | ноябрь 2023 г., март 2024 г. |  | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно |  | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение 2023/2024 учебного года |  | Директор, заместитель директора по НМР |
|  | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение 2023/2024 учебного года |  | Директор, заместитель директора по НМР |
|  | Проведение индивидуальных консультаций для учителей - предметников | в течение 2023/2024 учебного года |  | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | Организация работы по реализации Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, Волгоградской области (приказ комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 29 мая 2023 г. №53 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, Волгоградской области) | в соответствии с концепцией |  | Директор, заместитель директора по УВР |
| 7. | Обсуждение методических рекомендация ФГБНУ «ФИПИ» по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2023 года | сентябрь - декабрь 2023 |  | Директор, заместитель директора по УВР |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА и размещение их на официальных сайтах ОО | в течение 2023/2024 учебного года |  | Директор, заместитель директора по УВР |
| IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
|  | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Волгоградской области в 2024 году | март 2024 г. – декабрь 2024 г. |  | Директор |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году: выпускников образовательных организаций 2023/2024 учебного года; выпускников прошлых лет; обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; участников итогового сочинения (изложения) | в соответствии с Графиком | заместитель директора по УВР |  |
|  | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь – ноябрь 2023 г. | Директор,заместитель директора по УВР |  |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): | декабрь 2023 г., февраль, апрель 2024 г. | Директор,заместитель директора по УВР |  |
|  | Регистрация участников ГИА ГИА-11: ГИА-9: | до 01 февраля 2024г. до 01 марта 2024г. | Директор,заместитель директора по УВР |  |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | постоянно | Директор, заместитель директора по УВР, классные руководители |  |
|  | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2023/2024 учебного года | Директор, заместитель директора по УВР, классные руководители |  |
|  | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2024 года | январь – апрель 2024 г. | Директор, заместитель директора по УВР, классные руководители |  |
|  | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА в ОО района | в течение 2023/2024 учебного года | Директор,заместитель директора по УВР |  |
|  | Анализ работы школы по подготовке к проведению ГИА в 2024 году | апрель 2024г. | Директор,заместитель директора по УВР |  |
|  | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь – апрель 2024 г. | Директор,заместитель директора по УВР |  |
|  | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2024 году | в течение 2023/2024 учебного года | Директор,заместитель директора по УВР |  |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
|  | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА посредством: а) информационных писем; б) информационных плакатов; в) родительских собраний; г) средств массовой информации; д) инструктажа, классных часов | в течение 2023/2024 учебного года |  | заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах | в течение 2023/2024 учебного года |  | заместитель директора по УВР |
|  | Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций | в течение 2023/2024 учебного года |  | заместитель директора по УВР |
|  | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Палласовского муниципального района | февраль 2024 г. |  | заместитель директора по УВР |
|  | Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА | в течение 2023/2024 учебного года |  | заместитель директора по УВР |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2024году | в течение 2023/2024 учебного года |  | заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Организация проведения собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА | в течение 2023/2024 учебного года |  | заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | май 2024 г. |  | заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 г. |  | заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2023 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение 2023/2024 учебного года |  | заместитель директора по УВР, классные руководители |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2023/2024 учебном году | в течение 2023/2024 учебного года |  | Директор,заместитель директора по УВР |
|  | Организация и проведение внутришкольного контроля по вопросам: - полноты и качества выполнения образовательных программ, - качества подготовки выпускников к ГИА, - организация работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, - соответствия результатов внутренней и внешней оценки выпускников | В соответствии с планом ВШК |  | Директор, заместитель директора по УВР |